## Unidades
ESTADO DE AVANCE GENERAL DE LA DOCUMENTACIÓN
A continuación se detalla la condición de cada documento de las siguientes Obras:
PTC: | Planta de tratamiento de Liquidos Cloacales de Corrientes
PTSE: | Planta de tratamiento de Liquidos Cloacales de Santiago del Estero
JCP: | Planta de tratamiento de Liquidos Cloacales de Jose C. Paz
MA: | Planta de tratamiento de Liquidos Cloacales de Malvinas Argentinas
OBRA | UNIDADES | COMPUTO | Estado
PTC | Planialtimetria General (Calles) | OK | APROBADO
PTC | Implantación General (Cañerias) | OK | APROBADO
PTC | Circuito de Barros (Valvulas) | OK | APROBADO
PTC | Esquema de Gas (cañeria y valvulas) | OK | APROBADO
PTC | Sed PRIMARIO | OK | APROBADO
PTC | Desengrasador | OK
PTC | Sed SECUNDARIO | OK | APROBADO
PTC | Camara de Distribución 2 | OK | APROBADO
PTC | Aforador | OK | APROBADO
PTC | Camara de By Pass | OK | APROBADO
PTC | Desarenador-Rejas | OK | APROBADO
PTC | Planta de Camiones atmosfericos | OK | APROBADO
PTC | Estacion de bombeo de Ingreso | OK | APROBADO
PTC | Estacion de bombeo de barros Digeridos | OK | APROBADO
PTC | Estación de Bombreo de Barros | OK | APROBADO
PTC | Estacion de bombeo de barros Espesados | OK | APROBADO
PTC | Estacion de bombeo de Percoladores | OK | APROBADO
PTC | Lechos Percoladores | OK | APROBADO
PTC | Espesadores de Barro | OK | APROBADO
PTC | Digestores Primarios | OK | APROBADO
PTC | Digestores Secundario | OK | APROBADO
PTC | Camara de distribución Sed Prim y Sec | OK | APROBADO
PTC | Camara de Contacto | OK | APROBADO
PTC | Instalaciones de compost | OK | APROBADO
PTC | Descarga al Rio Parana | OK | No iniciado
PTC | Edif Laboratorio y Administración | OK | APROBADO
PTC | Edif Pañol | OK | APROBADO
PTC | Edif Modulo Sanitario y Deposito | OK | APROBADO
PTC | Edif Vestuario | OK | APROBADO
PTC | Edif Sala de Cloración | OK | APROBADO
PTC | Edif Casilla de Ingreso | OK | APROBADO
PTC | Edif Hidroneumatico y Cisterna | OK | APROBADO
PTC | Edif Filtro Banda | OK | APROBADO
CODIGOS DE PLANOS
CO-PLD-xx | Corrientes-Planta Depuradora-00
CO-EBC-xx | Corrientes-Estación de Bombeo Cementerio-00
CO-EBÑ-xx | Corrientes-Estación de Bombeo Ñapindá-00
CO-CIC-xx | Corrientes-Cañeria de Impulsión Cementerio-00
CO-CIÑ-xx | Corrientes-Cañeria de Impulsión Ñapindá-00
CO-CSC-xx | Corrientes-Colector Santa Catalina

## Indice
CODIGOS DE PLANOS
CO-PLD-xx | Corrientes-Planta Depuradora-00
CO-EBC-xx | Corrientes-Estación de Bombeo Cementerio-00
CO-EBÑ-xx | Corrientes-Estación de Bombeo Ñapindá-00
CO-CIC-xx | Corrientes-Cañeria de Impulsión Cementerio-00
CO-CIÑ-xx | Corrientes-Cañeria de Impulsión Ñapindá-00
CO-CSC-xx | Corrientes-Colector Santa Catalina-00
CO-IEP-xx | Corrientes-Instalación Electrica Planta-00
CO-IEC-xx | Corrientes-Instalación Electrica Cementerio-00
CO-IEÑ-xx | Corrientes-Instalación Electrica Ñapindá-00
CO-GEN-xx | Corrientes-Generales-00
INDICE DE PLANOS
CORRIENTES (CO)
ARCHIVO | PLANO | Nº PLANO | ESTADO | ENVIADO
Ubicación General | Planimetria General de obra | CO-GEN-01 | APROBADO | 2013-11-04
PLANTA DEPURADORA (PLD)
Ubicación General | Implantación de Planta de Tratamiento - Ubicación General | CO-GEN-01 | APROBADO | 2013-11-04
Relevamiento Topográfico | Relevamiento Topografico - Puntos y Curvas de nivel | CO-PLD-00 | APROBADO | 2013-11-04
Planialtimetria General | Implantación de planta de tratamiento - Pavimento y Alambrado | CO-PLD-01 | APROBADO | 2013-11-04 | Con imagen
Implantación General | Implantación de planta de tratamiento - Planimetria de Linea Liquida y By pass | CO-PLD-02 | APROBADO | 2013-11-04
Implantación General | Implantación de planta de tratamiento - Planimetria de Linea de Barros | CO-PLD-03 | APROBADO | 2013-11-04
Implantación General | Implantación de planta de tratamiento - Planimetria de Desagüe | CO-PLD-04 | APROBADO | 2013-11-04
Implantación General | Implantación de planta de tratamiento - Planimetria de Agua | CO-PLD-05 | APROBADO | 2013-11-04
Perfil Hidraulico | Implantación de planta de tratamiento - Perfil Hidraulico | CO-PLD-06 | APROBADO | 2013-11-04
EB Ingreso a planta | EB ingreso a planta - Plantas y Cortes | CO-PLD-07 | APROBADO | 2013-11-04
Camara de By Pass | Camara de By Pass - Plantas y Cortes | CO-PLD-08 | APROBADO | 2013-11-04
Desarenador-Rejas | Reja,desarenador y Bomba de arenas - Plantas y cortes | CO-PLD-09 | APROBADO | 2013-11-04
Desarenador-Rejas | Rejas y desarenador - Detalles | CO-PLD-10 | APROBADO | 2013-11-04
Camiones atmosfericos | Camion atmosferico - Plantas y Cortes | CO-PLD-11 | APROBADO | 2013-11-04
Cámara Distribuidora Sed 1 y Sed 2 | Camara de distribución Sedimentadores Primarios - Plantas y cortes | CO-PLD-12 | APROBADO | 2013-11-04
Sed PRIMARIO | Sedimentador Primario - Plantas y Cortes | CO-PLD-13 | APROBADO | 2013-11-04
Sed PRIMARIO | Sedimentador Primario - Detalles y Unidad Desengrasadora | CO-PLD-14 | APROBADO | 2013-11-04
EB Percoladores | EB de lecos percoladores - Plantas y Cortes | CO-PLD-15 | APROBADO | 2013-11-04
Lechos Percoladores | Lecho percolador - Plantas | CO-PLD-16 | APROBADO | 2013-11-04
Lechos Percoladores | Lecho percolador - Cortes y detalles | CO-PLD-17 | APROBADO | 2013-11-04
Cámara Distribuidora Sed 1 y Sed 2 | Camara de distribución Sedimentadores Secundarios - Plantas y cortes | CO-PLD-18 | APROBADO | 2013-11-04
Sed SECUNDARIO | Sedimentador secundario - Planta y detalles | CO-PLD-19 | APROBADO | 2013-11-04
Sed SECUNDARIO | Sedimentador secundario - Cortes | CO-PLD-20 | APROBADO | 2013-11-04
Camara de Distribución 2 | Camara de Distribución Nº 2 - Plantas y Cortes | CO-PLD-21 | APROBADO | 2013-11-04
Camara de Contacto | Camara de Contacto - Plantas y cortes | CO-PLD-22 | APROBADO | 2013-11-04
EB de Barros | EB de Barros - Plantas y cortes | CO-PLD-23 | APROBADO | 2013-11-04
Espesadores de Barro | Concentrador de barros - Plantas y Cortes | CO-PLD-24 | APROBADO | 2013-11-04
Sala de calderas | Sala de calderas y bombas DI - Plantas y Cortes | CO-PLD-25 | APROBADO | 2013-11-04
Digestores Primarios | Digestor primario - Plantas y Cortes | CO-PLD-26 | APROBADO | 2013-11-04
Digestores Primarios | Digestor pimario - Detalles | CO-PLD-27 | APROBADO | 2013-11-04
Digestores Secundario | Digestor secundario - Plantas y Cortes | CO-PLD-28 | APROBADO | 2013-11-04
Digestores Secundario | Digestor secundario - Vista y detalles | CO-PLD-29 | APROBADO | 2013-11-04
Circuito de Barros | Implantación de planta de tratamiento - Circuito de Barros | CO-PLD-30 | APROBADO | 2013-11-04
Esquema de Gas | Implantación de planta de tratamiento - Esquema de Gas | CO-PLD-31 | APROBADO | 2013-11-04
EB de barros Digeridos | EB de Barros digeridos - Plantas y Cortes | CO-PLD-32 | APROBADO | 2013-11-04
Edif Filtro Banda | Filtros Banda - Plantas y cortes | CO-PLD-33 | APROBADO | 2013-11-04
Edif Laboratorio y Administración | Administración - Plantas y Cortes | CO-PLD-34 | APROBADO | 2013-11-04
Edif Laboratorio y Administración | Laboratorio - Plantas y Cortes | CO-PLD-35 | APROBADO | 2013-11-04
Edif Pañol | Pañol - Plantas y cortes | CO-PLD-36 | APROBADO | 2013-11-04
Edif Modulo Sanitario y Deposito | Modulo Sanitario y depósito - Plantas y cortes | CO-PLD-37 | APROBADO | 2013-11-04
Edif Vestuario | Vestuarios - Plantas y cortes | CO-PLD-38 | APROBADO | 2013-11-04
Edif Sala de Cloración | Sala de cloración - Plantas y cortes | CO-PLD-39 | APROBADO | 2013-11-04
Edif Sala de Cloración | Sala de cloración - Techo y vistas | CO-PLD-40 | APROBADO | 2013-11-04
Edif Casilla de Ingreso | Casilla de ingreso - Plantas y cortes | CO-PLD-41 | APROBADO | 2013-11-04
Edif Hidroneumatico y Cisterna | Hidroneumatico y Cisterna - Plantas | CO-PLD-42 | APROBADO | 2013-11-04
Edif Hidroneumatico y Cisterna | Hidroneumatico y Cisterna - Cortes | CO-PLD-43 | APROBADO | 2013-11-04
Instalaciones de compost | Playa para compostaje y laguna de lixiviados - Plantas, cortes y detalles plano 1 | CO-PLD-44 | APROBADO | 2013-11-04
Instalaciones de compost | Playa para compostaje y laguna de lixiviados - Plantas, cortes y detalles plano 2 | CO-PLD-45 | APROBADO | 2013-11-04
Aforador | Aforador - Plantas y Cortes | CO-PLD-46 | APROBADO | 2013-11-04
Descarga al Rio Parana-Planialtimetria | Descarga al Rio Paraná - Planialtimetria | CO-PLD-47 | APROBADO | 2013-11-04
Descarga al Rio Parana | Descarga al Rio Paraná - Plantas y cortes | CO-PLD-48 | APROBADO | 2013-11-04
INSTALACIÓN ELECTRICA PLANTA (IEP)
IE-001CO.dwg | Implantación Planta de Tratamiento - Planimetria eléctrica | CO-IEP-01 | APROBADO | 2013-11-04
IE-002CO.dwg | Planta Depuradora - Diagrama de Bloque | CO-IEP-02 | APROBADO | 2013-11-04
IE-003CO.dwg | Planta Depuradora - Arquit. Red Ethernet Corrientes | CO-IEP-03 | APROBADO | 2013-11-04
IE-004CO.dwg | Planta Depuradora - Esquema unifilar | CO-IEP-04 | APROBADO | 2013-11-04
IE-005CO.dwg | Planta Depuradora - Sala Subestación y TGBT | CO-IEP-05 | APROBADO | 2013-11-04
IE-006CO.dwg | Planta Depuradora - Estación de bombeo de ingreso TS01 | CO-IEP-06 | APROBADO | 2013-11-04
IE-007CO.dwg | Planta Depuradora - Estación de bombeo Lechos percoladores TS02 | CO-IEP-07 | APROBADO | 2013-11-04
IE-008CO.dwg | Planta Depuradora - Esquema unifilar de potencia 22-Pañol Tablero TS03 | CO-IEP-08 | APROBADO | 2013-11-04
IE-009CO.dwg | Planta Depuradora - Esquema unifilar de potencia 24-Sala de calderas y bombas DI Tablero TS04 | CO-IEP-09 | APROBADO | 2013-11-04
IE-010CO.dwg | Planta Depuradora - Esquema unifilar de potencia 25-Sala de filtros banda tablero TS05 | CO-IEP-10 | APROBADO | 2013-11-04
IE-011CO.dwg | Planta Depuradora - Esquema unifilar de potencia 26-Sala de cloración Tablero TS06 | CO-IEP-11 | APROBADO | 2013-11-04
IE-012CO.dwg | Planta Depuradora - Esquema unifilar de potencia 23-Unidad sanitaria Tablero TS07 | CO-IEP-12 | APROBADO | 2013-11-04
IE-013CO.dwg | Planta Depuradora - Sala de medición y maniobras | CO-IEP-13 | APROBADO | 2013-11-04
IE-014CO.dwg | Planta Depuradora - Provición de EE en 13,2Kv a Estación de Planta Depuradora Corrientes (1200Kv) | CO-IEP-14 | APROBADO | 2013-11-04
ESTACIÓN DE BOMBEO CEMENTERIO (EBC)
EB Cementerio | Estación de bombeo Cementerio - Altimetría | CO-EBC-01 | APROBADO | 2013-11-04
EB Cementerio | Estación de bombeo Cementerio - Extavación y Terraplén | CO-EBC-02 | APROBADO | 2013-11-04
EB Cementerio | Estación de bombeo Cementerio - Plantas | CO-EBC-03 | APROBADO | 2013-11-04
EB Cementerio | Estación de bombeo Cementerio - Cortes | CO-EBC-04 | APROBADO | 2013-11-04
EB Cementerio | Estación de bombeo Cementerio - CORTE F-F Detalle reja canasto | CO-EBC-05 | APROBADO | 2013-11-04
Sist de extracción y purificación de gases | Sist de extracción y purificación de gases EBC - Plantas y Cortes | CO-EBC-06 | APROBADO | 2013-11-04
INSTALACIÓN ELECTRICA CEMENTERIO (EBC)
IE-001EBCM | Estación elevadora e Impulsión Cementerio - Prov. De EE. En 13,2Kv a impulsión cloacal EB Cementerio (450kv) | CO-IEC-01 | APROBADO | 2013-11-04
IE-002EBCM | Estación elevadora e Impulsión Cementerio - Esquema unifilar | CO-IEC-02 | APROBADO | 2013-11-04
IE-003EBCM | Estación elevadora e Impulsión Cementerio - Sala Subestación y TGBT | CO-IEC-03 | APROBADO | 2013-11-04
IE-004EBCM | Estación elevadora e Impulsión Cementerio - Esquema Topográfico celdas | CO-IEC-04 | APROBADO | 2013-11-04
IE-005EBCM | Estación elevadora e Impulsión Cementerio - Sistema de puesta a tierra | CO-IEC-05 | APROBADO | 2013-11-04
IE-006EBCM | Estación elevadora e Impulsión Cementerio - Circuito corrección cos phi | CO-IEC-06 | APROBADO | 2013-11-04
IE-007EBCM | Estación elevadora e Impulsión Cementerio - Tipico instalación de pararrayos | CO-IEC-07 | APROBADO | 2013-11-04
IE-008EBCM | Estación elevadora e Impulsión Cementerio - Tipico conexión de electrobombas | CO-IEC-08 | APROBADO | 2013-11-04
ESTACIÓN DE BOMBEO ÑAPINDÁ (EBÑ)
EB Ñapinda | Estación de bombeo Cementerio - Plantas | CO-EBÑ-01 | APROBADO | 2013-11-04
EB Ñapinda | Estación de bombeo Cementerio - Cortes y Detalle Reja Canasto | CO-EBÑ-02 | APROBADO | 2013-11-04
Sist de extracción y purificación de gases | Sist de extracción y purificación de gases EBÑ - Plantas y Cortes | CO-EBÑ-03 | APROBADO | 2013-11-04
INSTALACIÓN ELECTRICA ÑAPINDA (EBÑ)
IE-001EBÑ | Estación elevadora e Impulsión Ñapindá - Alimentación Eléctrica en M.T. | CO-IEÑ-01 | APROBADO | 2013-11-04
IE-002EBÑ | Estación elevadora e Impulsión Ñapindá - Esquema unifilar | CO-IEÑ-02 | APROBADO | 2013-11-04
IE-003EBÑ | Estación elevadora e Impulsión Ñapindá - Esquema topográfico celdas M.T. | CO-IEÑ-03 | APROBADO | 2013-11-04
IE-004EBÑ | Estación elevadora e Impulsión Ñapindá - Sala Subestación y TGBT | CO-IEÑ-04 | APROBADO | 2013-11-04
IE-005EBÑ | Estación elevadora e Impulsión Ñapindá - Sistema de puesta a tierra | CO-IEÑ-05 | APROBADO | 2013-11-04
IE-006EBÑ | Estación elevadora e Impulsión Ñapindá - Circuito corrección cos phi | CO-IEÑ-06 | APROBADO | 2013-11-04
IE-007EBÑ | Estación elevadora e Impulsión Ñapindá - Tipico instalación de pararrayos | CO-IEÑ-07 | APROBADO | 2013-11-04
IE-008EBÑ | Estación elevadora e Impulsión Ñapindá - Tipico conexión de electrobombas | CO-IEÑ-08 | APROBADO | 2013-11-04
CAÑERIA DE IMPULSIÓN CEMENTERIO (CIC)
Cañerias de Impulsión | Cañería de Impulsión Cementerio - Planimetria Pgr. 0+000 - 1+750 | CO-CIC-01 | APROBADO | 2013-11-04 | Con imagen
Cañerias de Impulsión | Cañería de Impulsión Cementerio - Planimetria Pgr. 1+750 - 3+100 | CO-CIC-02 | APROBADO | 2013-11-04 | Con imagen
Cañerias de Impulsión | Cañería de Impulsión Cementerio - Planimetria Pgr. 3+100 - 4+504 | CO-CIC-03 | APROBADO | 2013-11-04 | Con imagen
Cañerias de Impulsión | Cañería de Impulsión Cementerio - Perfil Longitudinal Pgr. 0+000 - 2+319 | CO-CIC-04 | APROBADO | 2013-11-04 | Con imagen
Cañerias de Impulsión | Cañería de Impulsión Cementerio - Perfil Longitudinal Pgr. 0+000 - 4+504 | CO-CIC-05 | APROBADO | 2013-11-04 | Con imagen
CAÑERIA DE IMPULSIÓN ÑAPINDÁ (CIÑ)
Cañerias de Impulsión | Cañería de Impulsión Ñapindá - Planimetria Pgr. 0+000 - 1+904 | CO-CIÑ-01 | APROBADO | 2013-11-04 | Con imagen
Cañerias de Impulsión | Cañería de Impulsión Ñapindá - Perfil Longitudinal Pgr. 0+000 - 1+904 | CO-CIÑ-02 | APROBADO | 2013-11-04 | Con imagen
COLECTOR SANTA CATALINA (CSC)
Colector Santa Catalina | Cañería Colectora Santa Catalina - Planimetria Pgr. 0+000 - 2+250 | CO-CSC-01 | APROBADO | 2013-11-04 | Con imagen
Colector Santa Catalina | Cañería Colectora Santa Catalina - Planimetria Pgr. 2+250 - 3+134 | CO-CSC-02 | APROBADO | 2013-11-04 | Con imagen
Colector Santa Catalina | Cañería Colectora Santa Catalina - Perfil Longitudinal Pgr. 0+000 - 1+899 | CO-CSC-03 | APROBADO | 2013-11-04 | Con imagen
Colector Santa Catalina | Cañería Colectora Santa Catalina - Perfil Longitudinal Pgr. 1+899 - 3+134 | CO-CSC-04 | APROBADO | 2013-11-04 | Con imagen
COLECTOR ÑAPINDÁ (COÑ)
Camara Inter Colec Ñapinda. | Nueva Cloaca Máxima Ñapindá - Planialtimetría y Perfil Logitdinal | CO-CSC-01 | APROBADO | 2013-11-04
Camara Inter Colec Ñapinda. | Camara Interceptora Colector Ñapindá - Plantas y Cortes | CO-CSC-02 | APROBADO | 2013-11-04